# Accessible summary – Progress of debt treatments under the Common Framework

This document provides an accessible text alternative to the table comparing debt treatment progress for Chad, Zambia, Ghana and Ethiopia.

| Step | Chad | Zambia | Ghana | Ethiopia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debt treatment request | 14 décembre 2020 | 1 février 2021 | 13-20 décembre 2022 | 3 février 2021 |
| Staff Level Agreement (SLA) | 27 janvier 2021 | 3 décembre 2021 | 12 décembre 2022 | 7 mai 2024 |
| Creation of the creditor committee | 15 avril 2021 | 16 juin 2022 | 12 mai 2023 | 16 septembre 2021 |
| Provision of financing assurances | 10 juin 2021 | 18 juillet 2022 | 12 mai 2023 | 11 juillet 2024 |
| IMF programme approval | 10 décembre 2021 | 31 août 2022 | 17 mai 2023 | 29 juillet 2024 |
| Agreement on main parameters | - | 22 juin 2023 | 12 janvier 2024 | 21 mars 2025 |
| First programme review | 22 décembre 2022 | 13 juillet 2023 | 19 janvier 2024 | 4 novembre 2024 et 29 janvier 2025 |
| MoU agreement | 30 novembre 2022 | 13 octobre 2023 | 11 juin 2024 | 2 juillet 2025 |
| Second programme review | 22 décembre 2022 | 20 décembre 2023 | 28 juin 2024 | 2 juillet 2025 |
| Receipt of all MoU signatures | 1 janvier 2023 | 2 avril 2024 | 28 janvier 2025 | 31 décembre 2025 |

The dates show the chronological progress of each country through the Common Framework process and the IMF programme.